****

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

### П Р И К А З

от 23.01.2018 г. № 9-А

г. Майкоп

**Об утверждении плана реализации основных**

**мероприятий государственной программы**

**Республики Адыгея «Управление государственными**

**финансами» на 2014-2020 годы на 2018 год и на**

**плановый период 2019 и 2020 годов**

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 13 августа 2013 года № 180 «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Республики Адыгея, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Республики Адыгея и ее критерии»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить [план](consultantplus://offline/ref=18EC2E22CF28DFADCF4FD01CB437F8764E72E2EE8975041AD0DBCBE7B1D458FCDFABA54C18839ACCA105A80EE9O) реализации основных мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=18EC2E22CF28DFADCF4FD01CB437F8764E72E2EE8A73011AD0DBCBE7B1D458FCDFABA54C18839ACFA80CAC0EEEO) Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2020 годы» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Республики Адыгея Е.В. Косиненко.

Исполняющий обязанности

Министра Е.В. Косиненко

Приложение

к приказу Министерства финансов

Республики Адыгея

от 23.01.2018 г. № 9-А

План

реализации основных мероприятий

государственной программы Республики Адыгея

«Управление государственными финансами» на 2014-2020 годы»

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель основного мероприятия (мероприятия) | Срок исполнения мероприятия | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Всего |  | 1228938,1 | 1343168,1 | 1691561,7 |
| Министерство финансов Республики Адыгея |  |  |  |  |
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия» |  | 6809,0 | 6868,8 | 7110,30 |
| Подпро­грамма 1.  Долгосрочное финансовое планирование | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0,00 | 329720,6 | 672502,1 |
| Основное мероприятие 1.1.  Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение в вопросах долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение  2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.1. Подготовка нормативных правовых актов Республики Адыгея по вопросам долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение  2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.  Формирование бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1августа  2018 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.1.  Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1августа  2018 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3.  Прогнозирование основных бюджетных параметров республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1сентября  2018 года | 0,00 | 329720,6 | 672502,1 |
| Мероприятие 1.3.1.  Подготовка проекта закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1ноября  2018 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.2.  Утверждение законом Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период условно утвержденных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | декабрь 2018 года | 0,00 | 329720,6 | 672502,1 |
| Основное мероприятие 1.4.  Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4.1.  Проведение анализа динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4.2.  Проведение оценки обоснованности и эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1октября  2018 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5.  Разработка направлений увеличения поступлений в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5.1.  Реализация распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея о Плане мероприятий по увеличению поступлений налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпро­грамма 2.  Управление государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 195000,0 | 99231,5 | 103478,2 |
| Основное мероприятие 2.1.  Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.  Планирование объема и структуры государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.1.  Выбор долговых инструментов, отвечающих требованиям минимизации рисков долговой политики и стоимости заимствований | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.  Обслуживание государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 194816,3 | 98802,9 | 103478,2 |
| Мероприятие 2.3.1.  Осуществление платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Республики Адыгея, в соответствии с принятыми обязательствами и графиками погашения долговых обязательств Республики Адыгея, составленными в соответствии с условиями договоров | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 194816,3 | 98802,9 | 103478,2 |
| Основное мероприятие 2.4.  Повышение эффективности управления государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 2018- 2019  год | 183,7 | 428,6 | 0 |
| Мероприятие 2.4.1.  Присвоение и поддержание кредитных рейтингов Республики Адыгея и выпуск государственных ценных бумаг Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 2018- 2019  год | 183,7 | 428,6 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5.  Мониторинг состояния государственного долга Республики Адыгея и муниципального долга | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.5.1.  Учет и регистрация долговых обязательств Республики Адыгея в Государственной долговой книге Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.5.2.  Предоставление в Министерство финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженных в Государственной долговой книге Республики Адыгея и муниципальных долговых книгах муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года, (ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпро­грамма 3.  Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 986863,9 | 866863,9 | 866863,9 |
| Основное мероприятие 3.1.  Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.1.  Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея «О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства» | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.2.  Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея о порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 1 квартал 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.3.  Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея, о перечне муниципальных образований в соответствии с положениями пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Министерство финансов Республики Адыгея | до 15 ноября  2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2.  Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 861863,90 | 861863,90 | 861863,90 |
| Мероприятие 3.2.1.  Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и на плановый период с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1 сентября  2018 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.2.  Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года, (ежемесячно) | 826320,00 | 826320,00 | 826320,00 |
| Мероприятие 3.2.3.  Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года, (ежемесячно) | 14258,90 | 14258,90 | 14258,90 |
| Мероприятие 3.2.4.  Перечисление субвенций муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года, (ежемесячно) | 21285,00 | 21285,00 | 21285,00 |
| Основное мероприятие 3.3.  Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3.1.  Перечисление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года, (ежеквартально) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.4.  Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4.1.Перечислениедотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года, (ежемесячно) | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.5.  Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 4 квартал 2018  года | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Мероприятие 3.5.1. Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «О выделении грантов городским округам и муниципальным районам в целях содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | Министерство финансов Республики Адыгея | сентябрь –октябрь  2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.5.2.  Перечисление дотаций на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | ноябрь 2018  года | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Основное мероприятие 3.6.  Предоставление бюджетных кредитов из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.6.1.  Рассмотрение обращения о предоставлении бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключение договора о его предоставлении и осуществление контроля за его возвратом | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.6.2.  Ведение реестра предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.7.  Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.7.1.  Проведение ежеквартального мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 2018 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.7.2.  Проведение годовой оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за отчетный финансовый год с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1 апреля 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпро­грамма 4. Повышение эффективности управления государственными финансами Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 8720,00 | 8720,00 | 8720,00 |
| Основное мероприятие 4.1*.* Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.1.1.Подготовка проекта закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.1.2. Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея о проведении публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея и годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | апрель, сентябрь 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2. Организация процесса планирования и исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея и формирование бюджетной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2.1. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея, определяющего перечень мероприятий по реализации закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | декабрь 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2.2.Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | до 10 июля  2018 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2.3.Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея об утверждении отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего финансового года | Министерство финансов Республики Адыгея | до 15 мая, до 15 августа, до 15 ноября 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2.4. Подготовка проекта годового отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за отчетный финансовый год | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1 июля 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2.5.Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2.6*.* Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2.7. Составление бюджетной отчетности, в том числе отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и консолидированного бюджета Республики Адыгея, а также предоставление в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство отчетности об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.3. Развитие автоматизированных информационных систем управления государственными финансами Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 8720,00 | 8720,00 | 8720,00 |
| Мероприятие 4.3.1. Автоматизация процессов формирования и исполнения бюджета Республики Адыгея, а также сбора и формирования консолидированной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 8720,00 | 8720,00 | 8720,00 |
| Основное мероприятие 4.4. Развитие программно-целевых принципов формирования расходов республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.4.1. Подготовка нормативных правовых актов в части развития программно-целевых принципов формирования республиканского бюджета Республики Адыгея |  | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.5. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея и государственных учреждений Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.5.1.Проведение мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | до 15 апреля  2018 года, до 1 ноября  2018 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.6. Обеспечение открытости и прозрачности государственных финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.6.1*.* Подготовка и публикация брошюр «Бюджет для граждан» | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.6.2. Ведение официального сайта Министерства финансов Республики Адыгея с размещением информации о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпро­грамма 5.  Обеспечение реализации государственной программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2020 годы | Всего |  | 38354,20 | 38632,10 | 39997,50 |
| Министерство финансов Республики Адыгея |  | 31545,20 | 31763,30 | 32887,20 |
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия» |  | 6809,00 | 6868,80 | 7110,30 |
| Основное мероприятие 5.1.  Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2018  года | 31545,20 | 31763,30 | 32887,20 |
| Основное мероприятие 5.2.  Обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия» | Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия» | в течение 2018  года | 6809,00 | 6868,80 | 7110,30 |