## Лист1
Отчет о ходе реализации государственной программы Республики Адыгея "Управление государственными финансами" на 2014-2018 годы 1 квартал 2015 года
Наименование и период действия ЦП (реквизиты нормативного акта), мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Предусмотрено по программе в разрезе источников финансирования (тыс. руб.) на 2014 год |  |  |  |  | Профинансировано |  |  |  |  | Достигнутые результаты
|  | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ. | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Государственная программа Республики Адыгея "Управление государственными финансами" на 2014-2018 годы | Всего | 434563.7 | 0 | 433479.3 | 0 | 0 | 127091.9 | 0 | 127091.9 | 0 | 0
| Министерство финансов Республики Адыгея | 427874.3 | 0 | 427874.3 | 0 | 0 | 125638.3 | 0 | 125638.3 | 0 | 0
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 6689.4 | 0 | 5605 | 0 | 0 | 1453.6 | 0 | 1453.6 | 0 | 0
Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение в вопросах долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.1. Подготовка нормативных правовых актов Республики Адыгея по вопросам долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.1. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. Прогнозирование основных бюджетных параметров республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.1. Подготовка проекта закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.2. Утверждение законом Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период условно утвержденных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.4.1. Проведение анализа динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализ динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней проводится ежемесячно
Мероприятие 1.4.2. Проведение оценки обоснованности и эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. Разработка направлений увеличения поступлений в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.5.1. Реализация проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея о Плане мероприятий по увеличению поступлений налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.5.2. Реализация плана мероприятий по подготовке к введению на территории Республики Адыгея налога на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости имущества | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 Управление государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 119500 | 0 | 119500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.1. Подготовка проекта закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.2.Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея о проведении публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея и годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.3. Подготовка и публикация брошюр «Бюджет для граждан» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. Планирование и исполнение республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2.1. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея, определяющего перечень мероприятий по реализации закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято постановление КМ РА от 17.02.2014 № 24 "О мерах по реализации Закона Республики Адыгея "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Мероприятие 2.2.2. Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2.3. Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея об утверждении отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего финансового года | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2.4. Подготовка проекта закона Республики Адыгея об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за отчетный финансовый год | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2.5. Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета Республики Адыгея на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов утверждена 30 декабря 2013 года
Мероприятие 2.2.6. Составление и ведение кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кассовый план исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея на 2014 год утвержден 30 декабря 2013 года
Мероприятие 2.2.7. Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контроль осуществляется в ежедневном режиме
Основное мероприятие 2.3. Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.3.1. Составление бюджетной отчетности, в том числе отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и консолидированного бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетная отчетность составляется ежемесячно
Мероприятие 2.3.2. Представление в Министерство финансов Российской Федерации отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея представляется в Минфин России в установленные сроки
Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере размещения государственного заказа | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 Повышение эффективности бюджетных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | 9376.5 | 0 | 9376.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. Развитие нормативной правовой и методической базы по повышению эффективности бюджетных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1. Подготовка нормативных правовых актов в части развития программно-целевых принципов формирования республиканского бюджета Республики Адыгея и повышения эффективности бюджетных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.2. Проведение совещаний, семинаров | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. Развитие системы мониторинга и оценки качества финансового менеджмента | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.2.1. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.2.2. Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Адыгея «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принят приказ Министерства финансов Республики Адыгея от 26.02.2014 № 39-А "О внесении изменений в Положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея"
Основное мероприятие 3.3. Развитие автоматизированных информационных систем управления государственными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея | 9376.5 | 0 | 9376.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0
Мероприятие 3.3.1. Автоматизация процессов формирования и исполнения бюджета Республики Адыгея, а также сбора и формирования консолидированной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | 9376.5 | 0 | 9376.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0
Мероприятие 3.3.2. Ведение официального сайта Министерства финансов Республики Адыгея с размещением информации о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. Управление государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 84109.3 | 0 | 84109.3 | 0 | 0 | 21065.1 | 0 | 21065.1 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2. Планирование объема и структуры государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.1. Выбор долговых инструментов, отвечающих требованиям минимизации рисков долговой политики и стоимости заимствований | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.3. Обслуживание государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 84109.3 | 0 | 84109.3 | 0 | 0 | 21065.1 | 0 | 21065.1 | 0 | 0
Мероприятие 4.3.1. Осуществление платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Республики Адыгея, в соответствии с принятыми обязательствами и графиками погашения долговых обязательств Республики Адыгея, составленными в соответствии с условиями договоров | Министерство финансов Республики Адыгея | 84109.3 | 0 | 84109.3 | 0 | 0 | 21065.1 | 0 | 21065.1 | 0 | 0 | В отчетном периоде осуществлялось погашение начисленных процентов по кредиту кредитной организации, полученному Республикой Адыгея в 2013 году
Основное мероприятие 4.4. Мониторинг состояния государственного долга Республики Адыгея и муниципального долга | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.1. Учет и регистрация долговых обязательств Республики Адыгея в Государственной долговой книге Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.2. Предоставление в Министерство финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженных в Государственной долговой книге Республики Адыгея и муниципальных долговых книгах муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о долговых обязательствах представляется в Минфин России ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным
Подпрограмма 5. Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 300928.9 | 0 | 300928.9 | 0 | 0 | 96476.5 | 0 | 96476.5 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.1. Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняты приказы Министерства финансов Республики Адыгея от 09.01.2014 № 3-А "Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Адыгея" и от 28.02.2014 № 42-А "О Порядке взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из республиканского бюджета Республики Адыгея местным бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Мероприятие 5.1.1. Подготовка проекта закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.1.2. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея о порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято постановление КМ РА от 17.02.2014 № 23 "О Порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2014 году"
Мероприятие 5.1.3. Принятие приказа министерства финансов Республики Адыгея, ранжирующего муниципальные образования в зависимости от доли межбюджетных трансфертов в собственных доходах местных бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 275928.9 | 0 | 275928.9 | 0 | 0 | 96476.5 | 0 | 96476.5 | 0 | 0
Мероприятие 5.2.1. Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и на плановый период с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.2.2. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 243154 | 0 | 243154 | 0 | 0 | 85551.3 | 0 | 85551.3 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) осуществляется ежемесячно
Мероприятие 5.2.3. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Республики Адыгея | 13456.5 | 0 | 13456.5 | 0 | 0 | 4485.6 | 0 | 4485.6 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется ежемесячно
Мероприятие 5.2.4. Перечисление субвенций муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Республики Адыгея | 19318.4 | 0 | 19318.4 | 0 | 0 | 6439.6 | 0 | 6439.6 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.3.1. Перечисление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.4. Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.4.1. Перечисление дотаций на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.5. Предоставление бюджетных кредитов из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.5.1. Рассмотрение обращения о предоставлении бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключение договора о его предоставлении и осуществление контроля за его возвратом | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.5.2. Ведение реестра предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.6. Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято постановление КМ РА от 12.03.2014 № 53 "О внесении изменений в порядок проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства"
Мероприятие 5.6.1. Проведение ежеквартального мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.6.2. Проведение годовой оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за отчетный финансовый год с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Результаты годовой оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за 2013 год опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2018 годы | Всего | 39064.6 | 0 | 39064.6 | 0 | 0 | 9547.8 | 0 | 9547.8 | 0 | 0
| Министерство финансов Республики Адыгея | 33459.6 | 0 | 33459.6 | 0 | 0 | 8094.2 | 0 | 8094.2 | 0 | 0
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 5605 | 0 | 5605 | 0 | 0 | 1453.6 | 0 | 1453.6 | 0 | 0
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 33459.6 | 0 | 33459.6 | 0 | 0 | 8094.2 | 0 | 8094.2 | 0 | 0
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 5605 | 0 | 5605 | 0 | 0 | 1453.6 | 0 | 1453.6 | 0 | 0

## Лист2
Отчет о ходе реализации государственной программы за 1 квартал 2014 год
№ п/п | Наименование и период действия ЦП (реквизиты нормативного акта), мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Предусмотрено по программе в разрезе источников финансирования (тыс. руб.) на 2014 год |  |  |  |  | Профинансировано |  |  |  |  | Достигнутые результаты
|  |  | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ. | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1.
Мероприятие 1.1.1.
….
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 1.1.
Мероприятие 1.1.1.
…

## 1 кв
Отчет о ходе реализации государственной программы Республики Адыгея "Управление государственными финансами" на 2014-2020 годы за 1 квартал 2018 года
(тыс. руб.)
Наименование и период действия ЦП (реквизиты нормативного акта), мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Предусмотрено по программе в разрезе источников финансирования на 2018 год (утверждено) |  |  |  |  | Фактические объемы финансирования в разрезе источников финансирования |  |  |  |  | Достигнутые результаты
|  | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ. | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Государственная программа Республики Адыгея "Управление государственными финансами" на 2014 - 2020 годы | Всего | 1228938.1 | 0 | 1228938.1 | 0 | 0 | 297549.8 | 0 | 297549.8 | 0 | 0
| Министерство финансов Республики Адыгея | 1222129.1 | 0 | 1222129.1 | 0 | 0 | 295952.7 | 0 | 295952.7 | 0 | 0
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 6809 | 0 | 6809 | 0 | 0 | 1597.1 | 0 | 1597.1 | 0 | 0
Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение в вопросах долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.1. Подготовка нормативных правовых актов Республики Адыгея по вопросам долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. Формирование бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.1. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. Прогнозирование основных бюджетных параметров республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.1. Подготовка проекта закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.2. Утверждение законом Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период условно утвержденных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.4.1. Проведение анализа динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализ динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней проводится ежемесячно
Мероприятие 1.4.2. Проведение оценки обоснованности и эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. Разработка направлений увеличения поступлений в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.5.1. Реализация распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея о Плане мероприятий по увеличению поступлений налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Управление государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 195000 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 31130.3 | 0 | 31130.3 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. Планирование объема и структуры государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2.1. Выбор долговых инструментов, отвечающих требованиям минимизации рисков долговой политики и стоимости заимствований | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. Обслуживание государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 194816.3 | 0 | 194816.3 | 0 | 0 | 30950.3 | 0 | 30950.3 | 0 | 0
Мероприятие 2.3.1. Осуществление платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Республики Адыгея, в соответствии с принятыми обязательствами и графиками погашения долговых обязательств Республики Адыгея, составленными в соответствии с условиями договоров | Министерство финансов Республики Адыгея | 194816.3 | 0 | 194816.3 | 0 | 0 | 30950.3 | 0 | 30950.3 | 0 | 0 | В отчетном периоде осуществлялось погашение начисленных процентов по долговым обязательствам Республики Адыгея, кроме того, досрочно погашено кредитов полученных от кредитных организаций в сумме 300 млн.рублей ( в соответствии с условиями соглашений с МФ РФ)
Основное мероприятие 2.4. Повышение эффективности управления государственным долгом Респуублики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 183.7 | 0 | 183.7 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0
Мероприятие 2.4.1. Присвоение и поддержание кредитных рейтингов Республики Адыгея и выпуск государственных ценных бумаг Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 183.7 | 0 | 183.7 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.5. Мониторинг состояния государственного долга Республики Адыгея и муниципального долга | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.5.1. Учет и регистрация долговых обязательств Республики Адыгея в Государственной долговой книге Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.5.2. Предоставление в Министерство финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженных в Государственной долговой книге Республики Адыгея и муниципальных долговых книгах муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о долговых обязательствах представляется в Минфин России ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным
Подпрограмма 3. Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 986863.9 | 0 | 986863.9 | 0 | 0 | 256296.1 | 0 | 256296.1 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея "О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.2. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея о порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.3. Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея, о перечне муниципальных образований в соответствии с положениями пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 861863.9 | 0 | 861863.9 | 0 | 0 | 226296.1 | 0 | 226296.1 | 0 | 0
Мероприятие 3.2.1. Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и на плановый период с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.2.2. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 826320 | 0 | 826320 | 0 | 0 | 217410.2 | 0 | 217410.2 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) осуществляется ежемесячно
Мероприятие 3.2.3. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Республики Адыгея | 14258.9 | 0 | 14258.9 | 0 | 0 | 3564.7 | 0 | 3564.7 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется ежемесячно
Мероприятие 3.2.4. Перечисление субвенций муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Республики Адыгея | 21285 | 0 | 21285 | 0 | 0 | 5321.2 | 0 | 5321.2 | 0 | 0 | Перечисление субвенций муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется ежемесячно
Основное мероприятие 3.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.3.1. Перечисление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4. Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Министерство финансов Республики Адыгея | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.5. Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.4.1. Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «О выделении грантов городским округам и муниципальным районам в целях содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.4.2. Перечисление дотаций на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.5. Предоставление бюджетных кредитов из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.5.1. Рассмотрение обращения о предоставлении бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключение договора о его предоставлении и осуществление контроля за его возвратом | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.5.2. Ведение реестра предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.6. Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.6.1. Проведение ежеквартального мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.6.2. Проведение годовой оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за отчетный финансовый год с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена годовая оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за 2016 год, результаты опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея www.minfin01-maykop.ru
Подпрограмма 4. Повышение эффективности управления государственными финансами Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 8720 | 0 | 8720 | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 129.5 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.1. Подготовка проекта закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.2.Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея о проведении публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея и годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2. Организация процесса планирования и исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея и формирование бюджетной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.1. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея, определяющего перечень мероприятий по реализации закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято постановление КМ РА от 02.02.2017 № 15 "О мерах по реализации Закона Республики Адыгея "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Мероприятие 4.2.2. Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.3. Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея об утверждении отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего финансового года | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.4. Подготовка проекта закона Республики Адыгея об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за отчетный финансовый год | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.5. Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета Республики Адыгея на 2017 год утверждена 27 декабря 2016 года
Мероприятие 4.2.6. Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контроль осуществляется в ежедневном режиме
Мероприятие 4.2.7. Составление бюджетной отчетности, в том числе отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и консолидированного бюджета Республики Адыгея, а также предоставление в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство отчетности об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетная отчетность составляется ежемесячно; Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея представляется в Минфин России и Федеральное казначейство в установленные сроки
Основное мероприятие 4.3. Развитие автоматизированных информационных систем управления государственными финансами Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 8720 | 0 | 8720 | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 129.5 | 0 | 0
Мероприятие 4.3.1. Автоматизация процессов формирования и исполнения бюджета Республики Адыгея, а также сбора и формирования консолидированной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | 8720 | 0 | 8720 | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | Оплата услуг связи (Интернет)
Основное мероприятие 4.4. Развитие программно-целевых принципов формирования расходов республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.1. Подготовка нормативных правовых актов в части развития программно-целевых принципов формирования республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.5. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея и государственных учреждений Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.5.1. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.6. Обеспечение открытости и прозрачности государственных финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.6.1. Подготовка и публикация брошюр "Бюджет для граждан" | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.6.2. Ведение официального сайта Министерства финансов Республики Адыгея с размещением информации о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея размещается на Официальном сайте www.minfin01-maykop.ru
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2020 годы | Всего | 38354.2 | 0 | 38354.2 | 0 | 0 | 9993.9 | 0 | 9993.9 | 0 | 0
| Министерство финансов Республики Адыгея | 31545.2 | 0 | 31545.2 | 0 | 0 | 8396.8 | 0 | 8396.8 | 0 | 0
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 6809 | 0 | 6809 | 0 | 0 | 1597.1 | 0 | 1597.1 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 31545.2 | 0 | 31545.2 | 0 | 0 | 8396.8 | 0 | 8396.8 | 0 | 0 | Осуществляется обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 6809 | 0 | 6809 | 0 | 0 | 1597.1 | 0 | 1597.1 | 0 | 0 | Осуществляется обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея»

## 1 полуг свернут
Отчет о ходе реализации государственной программы Республики Адыгея "Управление государственными финансами" на 2014-2020 годы за первое полугодие 2018 года
(тыс. руб.)
Наименование и период действия ЦП (реквизиты нормативного акта), мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Предусмотрено по программе в разрезе источников финансирования на 2018 год (утверждено) |  |  |  |  | Фактические объемы финансирования в разрезе источников финансирования |  |  |  |  | Достигнутые результаты
|  | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ. | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Государственная программа Республики Адыгея "Управление государственными финансами" на 2014 - 2020 годы | Всего | 1398977.3 | 0 | 1398977.3 | 0 | 0 | 633822.9 | 0 | 633822.9 | 0 | 0
| Министерство финансов Республики Адыгея | 1392168.3 | 0 | 1392168.3 | 0 | 0 | 630638.9 | 0 | 630638.9 | 0 | 0
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 6809 | 0 | 6809 | 0 | 0 | 3184 | 0 | 3184 | 0 | 0
Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение в вопросах долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление КМ РА от 14.02.2018 № 23 "Об особенностях разработки бюджетного прогноза РА на долгосрочный период в 2018 году"; Распоряжение КМ РА от 15.02.2018 № 28-р "Об утверждении Бюджетного прогноза РА на долгосрочный период до 2030 года"
Мероприятие 1.1.1. Подготовка нормативных правовых актов Республики Адыгея по вопросам долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. Формирование бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.1. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. Формирование бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. Прогнозирование основных бюджетных параметров республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.1. Подготовка проекта закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.2. Утверждение законом Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период условно утвержденных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализ динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней проводился ежемесячно
Мероприятие 1.4.1. Проведение анализа динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализ динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней проводится ежемесячно
Мероприятие 1.4.2. Проведение оценки обоснованности и эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. Разработка направлений увеличения поступлений в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2018 году мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея проводятся в соответствии с планом, утвержденным Распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 18.02.2016 г № 22-р
Мероприятие 1.5.1. Реализация распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея о Плане мероприятий по увеличению поступлений налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Управление государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 195000 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 56116.6 | 0 | 56116.6 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Республики Адыгея осуществляется в соответствии с постановлением КМ РА от 24 октября 2017 г № 184 "О Долговой политике Республики Адыгея на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Основное мероприятие 2.2. Планирование объема и структуры государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Политика минимизации долговых рисков является адекватной и позволяет обеспечить как поддержание уровня долговой нагрузки на бюджет на экономически безопасном уровне, так и равномерное распределение во времени выплат по государственному долгу
Мероприятие 2.2.1. Выбор долговых инструментов, отвечающих требованиям минимизации рисков долговой политики и стоимости заимствований | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. Обслуживание государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 194816.3 | 0 | 194816.3 | 0 | 0 | 55936.6 | 0 | 55936.6 | 0 | 0 | В отчетном периоде осуществлялось погашение начисленных процентов по долговым обязательствам Республики Адыгея
Мероприятие 2.3.1. Осуществление платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Республики Адыгея, в соответствии с принятыми обязательствами и графиками погашения долговых обязательств Республики Адыгея, составленными в соответствии с условиями договоров | Министерство финансов Республики Адыгея | 194816.3 | 0 | 194816.3 | 0 | 0 | 30950.3 | 0 | 30950.3 | 0 | 0 | В отчетном периоде осуществлялось погашение начисленных процентов по долговым обязательствам Республики Адыгея, кроме того, досрочно погашено кредитов полученных от кредитных организаций в сумме 300 млн.рублей ( в соответствии с условиями соглашений с МФ РФ)
Основное мероприятие 2.4. Повышение эффективности управления государственным долгом Респуублики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 183.7 | 0 | 183.7 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | Республике Адыгея присвоен кредитный рейтинг ruBBB, который прогнозируется как стабильный
Мероприятие 2.4.1. Присвоение и поддержание кредитных рейтингов Республики Адыгея и выпуск государственных ценных бумаг Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 183.7 | 0 | 183.7 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.5. Мониторинг состояния государственного долга Республики Адыгея и муниципального долга | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о долговых обязательствах представлялась в Минфин России ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным
Мероприятие 2.5.1. Учет и регистрация долговых обязательств Республики Адыгея в Государственной долговой книге Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.5.2. Предоставление в Министерство финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженных в Государственной долговой книге Республики Адыгея и муниципальных долговых книгах муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о долговых обязательствах представляется в Минфин России ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным
Подпрограмма 3. Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 1156084.8 | 0 | 1156084.8 | 0 | 0 | 557790.6 | 0 | 557790.6 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняты: постановление КМ РА от 05.03.2018 № 34 "О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства"; постановление КМ РА от 18.04.2018 № 69 "О порядке предоставления, использования и возврата муниципальными районами (городскими округами) бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета Республики Адыгея, в 2018" году
Мероприятие 3.1.1. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея "О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.2. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея о порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.3. Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея, о перечне муниципальных образований в соответствии с положениями пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 861863.9 | 0 | 861863.9 | 0 | 0 | 455485.4 | 0 | 455485.4 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субвенций муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется ежемесячно
Мероприятие 3.2.1. Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и на плановый период с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.2.2. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 826320 | 0 | 826320 | 0 | 0 | 217410.2 | 0 | 217410.2 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) осуществляется ежемесячно
Мероприятие 3.2.3. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Республики Адыгея | 14258.9 | 0 | 14258.9 | 0 | 0 | 3564.7 | 0 | 3564.7 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется ежемесячно
Основное мероприятие 3.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | 169220.9 | 0 | 169220.9 | 0 | 0 | 42305.2 | 0 | 42305.2 | 0 | 0 | Перечисление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов осуществляется ежемесячно
Мероприятие 3.3.1. Перечисление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4. Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Министерство финансов Республики Адыгея | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | Перечисление дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
Основное мероприятие 3.5. Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.4.1. Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «О выделении грантов городским округам и муниципальным районам в целях содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.5.2. Перечисление дотаций на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.6. Предоставление бюджетных кредитов из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | предоставлены кредиты из республиканского бюджета Республики Адыгея муниципальным образованиям - "Теучежский район", "Майкопский район"
Мероприятие 3.6.1. Рассмотрение обращения о предоставлении бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключение договора о его предоставлении и осуществление контроля за его возвратом | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.6.2. Ведение реестра предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.7. Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена годовая оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за 2017 год, также проведена ежеквартальная оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства на 1 апреля 2018 года результаты опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея www.minfin01-maykop.ru
Мероприятие 3.7.1. Проведение ежеквартального мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.7.2. Проведение годовой оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за отчетный финансовый год с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена годовая оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за 2016 год, результаты опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея www.minfin01-maykop.ru
Подпрограмма 4. Повышение эффективности управления государственными финансами Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 8720 | 0 | 8720 | 0 | 0 | 323.7 | 0 | 323.7 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка Закона "О внесении изменений в Закон Республики Адыгея "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 21.03.2018 № 137 и от 23.05.2018 № 156; Принято распоряжение КМ РА от 28 апреля 2018 года № 119-р "О проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнениии республиканского бюджета Республики Адыгея за 2017 год;
Мероприятие 4.1.1. Подготовка проекта закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.2.Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея о проведении публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея и годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2. Организация процесса планирования и исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея и формирование бюджетной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято постановление КМ РА от 25.01.2018 № 10 "О мерах по обеспечению исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея", Бюджетная отчетность составлялась ежемесячно; Принято распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 8 мая 2018 года № 123-р "Об отчете об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 1 квартал 2018 года Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея представлен в Минфин России и Федеральное казначейство в установленные сроки, Осуществлялся в ежедневном режиме контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств;
Мероприятие 4.2.1. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея, определяющего перечень мероприятий по реализации закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято постановление КМ РА от 02.02.2017 № 15 "О мерах по реализации Закона Республики Адыгея "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Мероприятие 4.2.2. Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.3. Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея об утверждении отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего финансового года | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.4. Подготовка проекта закона Республики Адыгея об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за отчетный финансовый год | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.5. Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета Республики Адыгея на 2017 год утверждена 27 декабря 2016 года
Мероприятие 4.2.6. Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контроль осуществляется в ежедневном режиме
Мероприятие 4.2.7. Составление бюджетной отчетности, в том числе отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и консолидированного бюджета Республики Адыгея, а также предоставление в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство отчетности об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетная отчетность составляется ежемесячно; Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея представляется в Минфин России и Федеральное казначейство в установленные сроки
Основное мероприятие 4.3. Развитие автоматизированных информационных систем управления государственными финансами Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 8720 | 0 | 8720 | 0 | 0 | 323.7 | 0 | 323.7 | 0 | 0 | Оплата услуг связи (Интернет), сопровождение програмного обеспечения
Мероприятие 4.3.1. Автоматизация процессов формирования и исполнения бюджета Республики Адыгея, а также сбора и формирования консолидированной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | 8720 | 0 | 8720 | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | Оплата услуг связи (Интернет)
Основное мероприятие 4.4. Развитие программно-целевых принципов формирования расходов республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.1. Подготовка нормативных правовых актов в части развития программно-целевых принципов формирования республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.5. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея и государственных учреждений Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен мониторинг качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея в части исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея за 2017 год, результаты опубликованы на официальном сайте www.minfin01-maykop.ru
Мероприятие 4.5.1. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.6. Обеспечение открытости и прозрачности государственных финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея размещается на официальном сайте www.minfin01-maykop.ru
Мероприятие 4.6.1. Подготовка и публикация брошюр "Бюджет для граждан" | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.6.2. Ведение официального сайта Министерства финансов Республики Адыгея с размещением информации о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея размещается на Официальном сайте www.minfin01-maykop.ru
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2020 годы | Всего | 39172.5 | 0 | 39172.5 | 0 | 0 | 19592 | 0 | 19592 | 0 | 0
| Министерство финансов Республики Адыгея | 32363.5 | 0 | 32363.5 | 0 | 0 | 16408 | 0 | 16408 | 0 | 0
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 6809 | 0 | 6809 | 0 | 0 | 3184 | 0 | 3184 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 32363.5 | 0 | 32363.5 | 0 | 0 | 16408 | 0 | 16408 | 0 | 0 | Осуществляется обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 6809 | 0 | 6809 | 0 | 0 | 3184 | 0 | 3184 | 0 | 0 | Осуществляется обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея»