# Приложение № 5

ОТЧЕТ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление государственными финансами» на 2014-2021 годы

за 2018 год

| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах (Z) | Весовой коэффициент критерия (N) | Оценка по критерию (Z x N) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень достижения целей и решения задач государственной программы |  |  |  |  |
| 1.1. Доля выполненных мероприятий государственной программы, от общего числа запланированных, в отчетном году (реализованное частично мероприятие признается невыполненным) | 10 | 2,0 | 20 |  |
| 1.2. Доля выполненных мероприятий государственной программы, от общего числа запланированных, с начала ее реализации (невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 2. Достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы. |  |  |  |  |
| 2.1. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) из общего количества показателей. государственной программы в отчетном году | 10 | 1,5 | 15 |  |
| 2.2. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) из общего количества целевых показателей (индикаторов) с начала реализации государственной программы | 10 | 1,5 | 15 |  |
| 3. Уровень финансового обеспечения государственной программы |  |  |  |  |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения государственной программы с начала ее реализации за счет всех источников, от запланированного в первоначальной редакции | 10 | 1,5 | 15 |  |
| 3.2. Доля фактического объема финансирования государственной программы из республиканского бюджета от запланированного объема финансирования в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 3.3. Наличие софинансирования мероприятий государственной программы из внебюджетных источников | - | 0,5 | - | В соответствии с Положением о Министерстве финансов, утвержденным постановлением КМ РА от 26.03.2007 г (с изменениями) № 43 данный пункт не относится к функциям и задачам Министерства финансов РА |
| 4. Качество управления государственной программой |  |  |  |  |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в государственную программу за отчетный год реализации (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием государственной программы и связанных с приведением государственной программы в соответствие с нормативными правовыми актами) | 5 | 0,5 | 2,5 |  |
| 4.2. Привлечение средств федерального бюджета на конкурсной основе для софинансирования мероприятий государственной программы | 0 | 1,5 | 0 |  |
| ИТОГО | X | X | 87,5 | X |

| Первый заместитель Министра финансов Республики Адыгея Е.В. Косиненко |  |
| --- | --- |