****

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

### П Р И К А З

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Майкоп

**Об утверждении плана реализации основных**

**мероприятий государственной программы**

**Республики Адыгея «Повышение уровня**

**финансовой грамотности населения в**

**Республике Адыгея на 2019 - 2023 годы»**

**на 2020 год и на плановый период**

**2021 и 2022 годов**

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 21 июня 2019 года № 146 «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Республики Адыгея, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Республики Адыгея и ее критерии»

 п р и к а з ы в а ю:

 1. Утвердить план реализации основных мероприятий государственной программы Республики Адыгея «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея на 2019 - 2023 годы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему приказу.

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Республики Адыгея Е.В. Косиненко.

Министр Д.З. Долев

Приложение к приказу

Министерства финансов

Республики Адыгея

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_

План

реализации основных мероприятий

государственной программы Республики Адыгея

«Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея на 2019 - 2023 годы» на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия (мероприятия) | Срок исполнения мероприятия | Расходы (тыс. руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея на 2019 - 2023 годы» | Всего |  | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| республиканский бюджет | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 1. Основное мероприятие Создание институционального и кадрового потенциала в Республике Адыгея в области повышения финансовой грамотности населения | Министерство финансов Республики Адыгея;Министерство образования и науки Республики Адыгея;Министерство труда и социальной защиты;Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации;Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления | в течение 2020 года | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| Мероприятие 1.1Внедрение регламентов, методик и процедур работы РЦФГ для оказания консультационной, образовательной, информационной поддержки целевым группам государственной программы в области финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг | Министерство образования и науки Республики Адыгея;Министерство труда и социальной защиты;Комитет Республики Адыгея по делам национальностей связям с соотечественниками и средствам массовой информации;Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления;Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея;Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2Участие в совещаниях, семинарах, конференциях, конгрессах, форумах по вопросам финансовой грамотности, в том числе международных |  | в течение 2020 года | 250,00 в том числе: | 250,00 в том числе: | 250,00 в том числе: |
| Министерство финансов Республики Адыгея; |  | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Министерство образования и науки Республики Адыгея; |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Республики Адыгея;Комитет Республики Адыгея по делам национальностей связям с соотечественниками и средствам массовой информации;Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления;Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея;Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея |  | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Мероприятие 1.3Повышение квалификации педагогов, осуществляющих доведение до потребителя образовательных программ и инструментов повышения финансовой грамотности | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2020 года | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Мероприятие 1.4Обучение методистов и тьюторов по реализации программ повышения финансовой грамотности для учащихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, взрослого населения | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2020 года | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Мероприятие 1.5Обучение работников РЦФГ, учреждений социальной защиты населения, центров занятости, иных органов и организаций, осуществляющих мероприятия по повышению финансовой грамотности населения Республики Адыгея | Министерство образования и науки Республики Адыгея; | в течение 2020 года | 250,00 в том числе: | 250,00в том числе: | 250,00в том числе: |
| Министерство труда и социальной защиты Республики Адыгея |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Мероприятие 1.6Проведение семинаров, конференций, фестивалей, круглых столов по всем направлениям государственной программы | Министерство финансов Республики Адыгея; Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2020 года | 100,00 в том числе:100,00 | 100,00в том числе:100,00 | 100,00в том числе:100,00 |
| Мероприятие 1.7Оказание методической поддержки специалистам в сфере образования (педагогам, тьюторам, методистам) | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.8Взаимодействие с созданной в рамках Проекта сетью федеральных и региональных методических центров по повышению квалификации учителей общеобразовательных организаций, методистов, преподавателей организаций высшего и среднего профессионального образования, а также тьюторов для взрослого населения на базе ведущих российских университетов | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Основное мероприятиеСоздание эффективных и доступных информационных и образовательных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения и информирование о защите прав потребителей финансовых услуг | Министерство финансов Республики Адыгея;Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1Поддержание раздела «Повышение финансовой грамотности населения» на официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (www.adygheya.ru) с размещением соответствующих образовательных и информационных материалов | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Основное мероприятиеПродвижение/внедрение созданных в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» образовательных программ и учебно-методических материалов | Министерство образования и науки Республики Адыгея;Министерство труда и социальной защиты Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1Внедрение дополнительных образовательных программ по повышению финансовой грамотности учащихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2Внедрение модульных образовательных программ и учебно-методических и информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности студентов образовательных организаций высшего образования | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3Внедрение модульных образовательных программ и прочих материалов, направленных на повышение финансовой грамотности взрослого населения, в том числе на рабочем месте | Министерство образования и науки Республики Адыгея;Министерство труда и социальной защиты Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4 Внедрение учебных модулей по обучению студентов профессиональных образовательных организаций методике преподавания финансовой грамотности | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Основное мероприятиеПроведение информационно-просветительской кампании с участием средств массовой информации | Министерство финансов Республики Адыгея;Министерство образования и науки Республики Адыгея;Министерство труда и социального развития Республики Адыгея;Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации; | в течение 2020 года | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Мероприятие 4.1Проведение специальных информационно-просветительских и пресс-мероприятий | Министерство финансов Республики Адыгея;Министерство образования и науки Республики Адыгея;Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации;Министерство труда и социального развития Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2Подготовка, выпуск и распространение информационных материалов (печатная и презентационная продукция) по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг в образовательных организациях, учреждениях социальной защиты и службы занятости, Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) и других службах |  | в течение 2020 года | 200,00 в том числе: | 200,00 в том числе: | 200,00 в том числе: |
| Министерство образования и науки Республики Адыгея; |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации; |  |  |  |  |
| Министерство труда и социального развития Республики Адыгея |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Мероприятие 4.3Создание и демонстрация образовательных передач о личных финансах и защите прав потребителей финансовых услуг, размещение публикаций в республиканских средствах массовой информации и социальной рекламы |  | в течение 2020 года | 200,00 в том числе: | 200,00 в том числе: | 200,00 в том числе: |
| Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации; |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Министерство образования и науки Республики Адыгея |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5. Основное мероприятиеУлучшение информирования населения Республики Адыгея о защите прав потребителей финансовых услуг | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1Проведение мероприятий, семинаров, конференций | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.2Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Основное мероприятиеПроведение региональных исследований в сфере повышения финансовой грамотности, защиты прав потребителей и финансового образования | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2020 года | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Мероприятие 6.1Исследование уровня финансовой грамотности населения Республики Адыгея | Министерство образования и науки Республики Адыгея | до 1 апреля 2020 года | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 6.2Исследование по оценке степени воздействия мероприятий государственной программы по повышению финансовой грамотности, защиты прав потребителей, финансового образования | Министерство образования и науки Республики Адыгея | 4 квартал 2020 года | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7. Основное мероприятиеПроведение на регулярной основе мониторинга и оценки результативности в достижении целей государственной программы и эффектов основных мероприятий в рамках государственной программы | Министерство финансов Республики Адыгея;Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |