МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

### П Р И К А З

от  14.01.2020                               		                                                        № 3-А

г. Майкоп

Об утверждении плана реализации основных

мероприятий государственной  программы

Республики Адыгея  «Управление государственными

финансами» на 2020 год и на плановый  период

2021 и 2022 годов

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 21 июня 2019 года № 146 «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Республики Адыгея, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Республики Адыгея  и ее критерии»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план реализации основных мероприятий государственной программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Республики Адыгея                 Е.В. Косиненко.

Министр                                                                                               Д.З. Долев

Приложение к приказу

Министерства финансов

Республики Адыгея

от 14.01.2020 г. № 3-А

План

реализации основных мероприятий

государственной программы  Республики Адыгея

«Управление государственными финансами»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель основного мероприятия (мероприятия) | Срок исполнения мероприятия | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022год |
| Государственная программа «Управление государственными финансами» | Всего | 2020-2024 | 1571123,8 | 1775059,9 | 2167510,9 |
|  | республиканский бюджет |  | 1560597,5 | 1775059,9 | 2167510,9 |
|  | местный бюджет |  | 10526,3 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование и повышение эффективности управления государственными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 11848,0 | 425278,1 | 865635,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1. Подготовка нормативных правовых актов Республики Адыгея по вопросам долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Формирование бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1 августа 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1 августа 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Прогнозирование основных параметров республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1 сентября 2020 года | 0,0 | 413557,1 | 853468,6 |
| Мероприятие 1.3.1. Подготовка проекта закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1 ноября 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.2. Утверждение законом Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период условно утвержденных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | декабрь 2020 года | 0,00 | 413557,1 | 853468,6 |
| Основное мероприятие 1.4. Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.1. Проведение анализа динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.2. Проведение оценки обоснованности и эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1 октября 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Разработка направлений увеличения поступлений в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.1. Реализация плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Использование программно-целевых принципов формирования расходов республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.1. Подготовка нормативных правовых актов в части развития программно-целевых принципов формирования республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Развитие автоматизированных информационных систем управления государственными финансами Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 11848,0 | 11721,0 | 12166,4 |
| Мероприятие 1.7.1. Обслуживание и модернизация автоматизированных информационных систем управления государственными финансами Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 10498,0 | 11721,0 | 12166,4 |
| Мероприятие 1.7.2. Разработка формализованных математических моделей расчета распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | второе полугодие 2020 года | 1350,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Обеспечение открытости и прозрачности государственных финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.1. Подготовка и публикация брошюр «Бюджет для граждан» | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.2. Ведение официального сайта Министерства финансов Республики Адыгея с размещением информации о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Управление государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 150600,0 | 150600,0 | 100600,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Планирование объема и структуры государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.1. Выбор долговых инструментов, отвечающих требованиям минимизации рисков долговой политики и стоимости заимствований | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Обслуживание государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 150600,0 | 150600,0 | 100600,0 |
| Мероприятие 2.3.1. Осуществление платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Республики Адыгея, в соответствии с принятыми обязательствами и графиками погашения долговых обязательств Республики Адыгея, составленными в соответствии с условиями договоров | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 150000,0 | 150000,0 | 100000,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Мониторинг состояния государственного долга Республики Адыгея и муниципального долга | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4.1. Учет и регистрация долговых обязательств Республики Адыгея в Государственной долговой книге Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4.2. Предоставление в Министерство финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженных в Государственной долговой книге Республики Адыгея и муниципальных долговых книгах муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года, ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Повышение эффективности управления государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Мероприятие 2.5.1. Присвоение и поддержание кредитных рейтингов Республики Адыгея и выпуск государственных ценных бумаг Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Подпрограмма 3. Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Всего |  | 1356856,8 | 1146330,5 | 1146330,5 |
|  | республиканский бюджет |  | 1346330,5 | 1146330,5 | 1146330,5 |
|  | местный бюджет |  | 10526,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея «О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства» | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея о порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 1 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.3. Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея, о перечне муниципальных образований в соответствии с положениями пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Министерство финансов Республики Адыгея | до 15 ноября 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 1141330,5 | 1141330,5 | 1141330,5 |
| Мероприятие 3.2.1. Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и на плановый период с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1 сентября 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.2. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года, (ежемесячно) | 1099954,0 | 1099954,0 | 1099954,0 |
| Мероприятие 3.2.3. Перечисление субвенций муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года, (ежемесячно) | 41376,5 | 41376,5 | 41376,5 |
| Основное мероприятие 3.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3.1. Перечисление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года, (ежеквартально) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. Предоставление бюджетных кредитов из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4.1. Рассмотрение обращения о предоставлении бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключение договора о его предоставлении и осуществление контроля за его возвратом | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4.2. Ведение реестра предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Всего |  | 210526,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | в течение 2020 года | 10526,3 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5.1. Перечисление субсидии местным бюджетам на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | в течение 2020 года | 10526,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.6. Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 4 квартал 2020 года | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Мероприятие 3.6.1. Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «О выделении грантов городским округам и муниципальным районам в целях содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | Министерство финансов Республики Адыгея | сентябрь - октябрь 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.6.2. Перечисление дотаций на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | ноябрь 2020 года | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Основное мероприятие 3.7. Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.7.1. Проведение ежеквартального мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.7.2. Проведение годовой оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за отчетный финансовый год с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1 апреля 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Организация и осуществление бюджетного процесса в Республике Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 51819,0 | 52851,3 | 54945,4 |
| Основное мероприятие 4.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.1. Подготовка проекта закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.2. Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея о проведении публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея и годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | апрель, сентябрь 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. Организация процесса планирования и исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея и формирование бюджетной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.1. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 января 2018 года № 10 «О мерах по обеспечению исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея | декабрь 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.2. Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | до 10 июля 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.3. Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея об утверждении отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего финансового года | Министерство финансов Республики Адыгея | до 15 мая, до 15 августа, до 15 ноября 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.4. Подготовка проекта годового отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за отчетный финансовый год | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1 июня 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.5. Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.6. Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.7. Составление бюджетной отчетности, в том числе отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и консолидированного бюджета Республики Адыгея, а также предоставление в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство отчетности об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 42081,5 | 43466,5 | 45187,5 |
| Основное мероприятие 4.4. Обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия» | Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия» | в течение 2020 года | 9737,5 | 9384,8 | 9757,9 |
| Основное мероприятие 4.5. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея и государственных учреждений Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5.1. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | до 15 апреля 2020 года, до 1 ноября 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |