## 9 мес
Отчет о ходе реализации государственной программы Республики Адыгея "Управление государственными финансами" на 2014-2018 годы за 9 месяцев 2014 года
(тыс. руб.)
Наименование и период действия ЦП (реквизиты нормативного акта), мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Предусмотрено по программе в разрезе источников финансирования на 2014 год (утверждено) |  |  |  |  | Предусмотренно по программе в соответствии с проектом изменений в государственную программу (проект) | Фактические объемы финансирования в разрезе источников финансирования |  |  |  |  | Достигнутые результаты
|  | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ. | РБ | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Государственная программа Республики Адыгея "Управление государственными финансами" на 2014 - 2018 годы | Всего | 433479.3 | 0 | 433479.3 | 0 | 0 | 476261.2 | 415219.5 | 0 | 415219.5 | 0 | 0
| Министерство финансов Республики Адыгея | 427874.3 | 0 | 427874.3 | 0 | 0 | 470656.2 | 410972.2 | 0 | 410972.2 | 0 | 0
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 5605 | 0 | 5605 | 0 | 0 | 5605 | 4247.3 | 0 | 4247.3 | 0 | 0
Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение в вопросах долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. Формирование бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.1. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 03.09.2014 г № 210 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов "
Основное мероприятие 1.3. Прогнозирование основных бюджетных параметров республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.1. Подготовка проекта закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 10.10.2014 г № 217-р "О проекте республиканского бюджета Республики Адыгея на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Мероприятие 1.3.2. Утверждение законом Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период условно утвержденных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектом закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов установленны условно утвержденные расходы на 2016 год - 293872,0 тыс. руб. и на 2017 год - 607588,1 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.4. Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.4.1. Проведение анализа динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализ динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней проводится ежемесячно
Мероприятие 1.4.2. Проведение оценки обоснованности и эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена оценка обоснованности и эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот за 2013 год в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Адыгея от 20.10.2010 г. № 177-А. Результаты размещены на Официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея www.minfin01-maykop.ru
Основное мероприятие 1.5. Разработка направлений увеличения поступлений в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.5.1. Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея о Плане мероприятий по увеличению поступлений налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2014 году мероприятия по увеличению поступлений налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея проводятся в соответствии с планом, утвержденным Распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 21.02.2013 г. № 21-р
Подпрограмма 2 Организация и осуществление бюджетного процесса в Республике Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.1. Подготовка проекта закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закон Республики Адыгея от 02.06.2014 № 296 "О внесении изменений в Закон Республики Адыгея "О бюджетном процессе"
Мероприятие 2.1.2.Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея о проведении публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея и годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея : от 07.05.2014 г .№ 87-р "О проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2013 год"; от 18.09.2014 г № 206-р"О проведении публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Мероприятие 2.1.3. Подготовка и публикация брошюр «Бюджет для граждан» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея опубликованны: в январе - путеводитель по Закону Республики Адыгея от 20.12.2013 г. № 252 "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"; в июне - путеводитель по проекту отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2013 год ; в июле - путеводитель по Закону Республики Адыгея от 2.07.2014 г. № 306 "Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2013 год"
Основное мероприятие 2.2. Планирование и исполнение республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2.1. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея, определяющего перечень мероприятий по реализации закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято постановление КМ РА от 17.02.2014 № 24 "О мерах по реализации Закона Республики Адыгея "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Мероприятие 2.2.2. Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принят приказ Министерства финансов Республики Адыгея от 01.07.2014 № 120-А "Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Мероприятие 2.2.3. Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея об утверждении отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего финансового года | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняты распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея: от 19.05.2014 № 106-р "Об отчете об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 1 квартал 2014 года"; от 12.08.2014 г № 175-р "Об отчете об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за первое полугодие 2014 года"
Мероприятие 2.2.4. Подготовка проекта закона Республики Адыгея об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за отчетный финансовый год | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принят Закон Республики Адыгея от 02.07.2014 № 306 "Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2013 год"
Мероприятие 2.2.5. Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета Республики Адыгея на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов утверждена 30 декабря 2013 года
Мероприятие 2.2.6. Составление и ведение кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кассовый план исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея на 2014 год утвержден 30 декабря 2013 года
Мероприятие 2.2.7. Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контроль осуществляется в ежедневном режиме
Основное мероприятие 2.3. Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.3.1. Составление бюджетной отчетности, в том числе отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и консолидированного бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетная отчетность составляется ежемесячно
Мероприятие 2.3.2. Представление в Министерство финансов Российской Федерации отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея представляется в Минфин России в установленные сроки
Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере размещения государственного заказа | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 Повышение эффективности бюджетных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | 9376.5 | 0 | 9376.5 | 0 | 0 | 9376.5 | 124.7 | 0 | 124.7 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. Развитие нормативной правовой и методической базы по повышению эффективности бюджетных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1. Подготовка нормативных правовых актов в части развития программно-целевых принципов формирования республиканского бюджета Республики Адыгея и повышения эффективности бюджетных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказ Министерства финансов Республики Адыгея от 27 января 2014 года № 21-А «Об утверждении аналитических кодов для учета операций с целевыми субсидиями, предоставляемыми из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетным и автономным учреждениям Республики Адыгея» (с последующими изменениями); Приказ Министерства финансов Республики Адыгея от 12.10.2013 г. № 174-А "«О некоторых мерах по установлению перечня и кодов целевых статей расходов республиканского бюджета Республики Адыгея и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея» «О некоторых мерах по установлению перечня и кодов целевых статей расходов республиканского бюджета Республики Адыгея и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея» (с последующими изменениями)
Мероприятие 3.1.2. Проведение совещаний, семинаров | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. Развитие системы мониторинга и оценки качества финансового менеджмента | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.2.1. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Результаты мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея: в части исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея за 2013 год; в части материалов и документов, используемых при составлении проекта республиканского бюджета Республики Адыгея на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Мероприятие 3.2.2. Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Адыгея «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняты приказы Министерства финансов Республики Адыгея: от 26.02.2014 г. № 39-А "О внесении изменений в Положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея" от 17.09.2014 г. № 171-А "О внесении изменений в Положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея"
Основное мероприятие 3.3. Развитие автоматизированных информационных систем управления государственными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея | 9376.5 | 0 | 9376.5 | 0 | 0 | 9376.5 | 124.7 | 0 | 124.7 | 0 | 0
Мероприятие 3.3.1. Автоматизация процессов формирования и исполнения бюджета Республики Адыгея, а также сбора и формирования консолидированной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | 9376.5 | 0 | 9376.5 | 0 | 0 | 9376.5 | 124.7 | 0 | 124.7 | 0 | 0 | совершенствование программного комплекса "Хранилище" (модуль "Проектирование бюджета")
Мероприятие 3.3.2. Ведение официального сайта Министерства финансов Республики Адыгея с размещением информации о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея размещается на Официальном сайте www.minfin01-maykop.ru
Подпрограмма 4. Управление государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 84109.3 | 0 | 84109.3 | 0 | 0 | 84109.3 | 63468.4 | 0 | 63468.4 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказ Министерства финансов Республики Адыгея от 15.09.2014 г. № 166-А "О Порядке ведения Государственной долговой книги Республики Адыгея"
Основное мероприятие 4.2. Планирование объема и структуры государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.1. Выбор долговых инструментов, отвечающих требованиям минимизации рисков долговой политики и стоимости заимствований | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.3. Обслуживание государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 84109.3 | 0 | 84109.3 | 0 | 0 | 84109.3 | 63468.4 | 0 | 63468.4 | 0 | 0
Мероприятие 4.3.1. Осуществление платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Республики Адыгея, в соответствии с принятыми обязательствами и графиками погашения долговых обязательств Республики Адыгея, составленными в соответствии с условиями договоров | Министерство финансов Республики Адыгея | 84109.3 | 0 | 84109.3 | 0 | 0 | 84109.3 | 63468.4 | 0 | 63468.4 | 0 | 0 | В отчетном периоде осуществлялось погашение начисленных процентов по кредиту кредитной организации, полученному Республикой Адыгея в 2013 году
Основное мероприятие 4.4. Мониторинг состояния государственного долга Республики Адыгея и муниципального долга | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.1. Учет и регистрация долговых обязательств Республики Адыгея в Государственной долговой книге Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пять рабочих дней с момента возникновения, изменения, исполнения полностью или частично соответствующего обязательства.
Мероприятие 4.4.2. Предоставление в Министерство финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженных в Государственной долговой книге Республики Адыгея и муниципальных долговых книгах муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о долговых обязательствах представляется в Минфин России ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным
Подпрограмма 5. Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 300928.9 | 0 | 300928.9 | 0 | 0 | 343710.8 | 323936 | 0 | 323936 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.1. Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняты приказы Министерства финансов Республики Адыгея от 09.01.2014 г. № 3-А "Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Адыгея" и от 28.02.2014 г. № 42-А "О Порядке взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из республиканского бюджета Республики Адыгея местным бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Мероприятие 5.1.1. Подготовка проекта закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закон Республики Адыгея от 30.07.2014 г. № 319 "О внесении изменений в Закон Республики Адыгея "О межбюджетных отношениях в Республики Адыгея"
Мероприятие 5.1.2. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея о порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято постановление КМ РА от 17.02.2014 г. № 23 "О Порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2014 году"
Мероприятие 5.1.3. Принятие приказа министерства финансов Республики Адыгея, ранжирующего муниципальные образования в зависимости от доли межбюджетных трансфертов в собственных доходах местных бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принят приказ Министерства финансов Республики Адыгея от 26.08.2014 г. № 153-А "О перечне муниципальных образований, распределенных в зависимости от доли межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в сответствии с заключенными соглашениями) в объеме собственных доходов местного бюджета"
Основное мероприятие 5.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 275928.9 | 0 | 275928.9 | 0 | 0 | 275710.8 | 260936 | 0 | 260936 | 0 | 0
Мероприятие 5.2.1. Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и на плановый период с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказ Министерства финансов Республики Адыгея от 24.07.2014 г. № 138-А "О сверке исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Мероприятие 5.2.2. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 243154 | 0 | 243154 | 0 | 0 | 242935.9 | 233440 | 0 | 233440 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) осуществляется ежемесячно
Мероприятие 5.2.3. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Республики Адыгея | 13456.5 | 0 | 13456.5 | 0 | 0 | 13456.5 | 11397 | 0 | 11397 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется ежемесячно
Мероприятие 5.2.4. Перечисление субвенций муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Республики Адыгея | 19318.4 | 0 | 19318.4 | 0 | 0 | 19318.4 | 16099 | 0 | 16099 | 0 | 0 | Перечисление субвенций муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется ежемесячно
Основное мероприятие 5.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 63000 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0
Мероприятие 5.3.1. Перечисление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 63000 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов перечисленны в полном объеме от запланированных бюджетных назначений
Основное мероприятие 5.4. Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.4.1. Перечисление дотаций на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.5. Предоставление бюджетных кредитов из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.5.1. Рассмотрение обращения о предоставлении бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключение договора о его предоставлении и осуществление контроля за его возвратом | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кредиты из республиканского бюджета Республики Адыгея были представлены муниципальному образованию "Кошехабльский район" и муниципальному образованию "Теучежский район"
Мероприятие 5.5.2. Ведение реестра предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) ведется по мере заключения договоров о предоставлении бюджетных кредитов
Основное мероприятие 5.6. Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято постановление КМ РА от 12.03.2014 г. № 53 "О внесении изменений в порядок проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства"
Мероприятие 5.6.1. Проведение ежеквартального мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена ежеквартальная оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства на 1 апреля 2014 года и на 1 июля 2014 года, результаты опубликованы на Официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея www.minfin01-maykop.ru
Мероприятие 5.6.2. Проведение годовой оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за отчетный финансовый год с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Результаты годовой оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за 2013 год опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея www.minfin01-maykop.ru
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2018 годы | Всего | 39064.6 | 0 | 39064.6 | 0 | 0 | 39064.6 | 27690.4 | 0 | 27690.4 | 0 | 0
| Министерство финансов Республики Адыгея | 33459.6 | 0 | 33459.6 | 0 | 0 | 33459.6 | 23443.1 | 0 | 23443.1 | 0 | 0
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 5605 | 0 | 5605 | 0 | 0 | 5605 | 4247.3 | 0 | 4247.3 | 0 | 0
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 33459.6 | 0 | 33459.6 | 0 | 0 | 33459.6 | 23443.1 | 0 | 23443.1 | 0 | 0 | Осуществляется обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 5605 | 0 | 5605 | 0 | 0 | 5605 | 4247.3 | 0 | 4247.3 | 0 | 0 | Осуществляется обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея»

## Лист2
Отчет о ходе реализации государственной программы за 1 квартал 2014 год
№ п/п | Наименование и период действия ЦП (реквизиты нормативного акта), мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Предусмотрено по программе в разрезе источников финансирования (тыс. руб.) на 2014 год |  |  |  |  | Профинансировано |  |  |  |  | Достигнутые результаты
|  |  | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ. | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1.
Мероприятие 1.1.1.
….
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 1.1.
Мероприятие 1.1.1.
…