Проект

****

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

### П Р И К А З

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

г. Майкоп

О внесении изменений в план реализации

основных мероприятий государственной

программы Республики Адыгея «Повышение

уровня финансовой грамотности населения в

Республике Адыгея» на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 декабря 2021 года № 285 «О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея» и Порядком принятия решений о разработке государственных программ Республики Адыгея, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Республики Адыгея и ее критерии,утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 21 июня 2019 года № 146

**п р и к а з ы в а ю:**

Внести в план реализации основных мероприятий государственной программы Республики Адыгея «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Адыгея от 26 января 2021 года № 17-А «Об утверждении плана реализации основных мероприятий государственной программы Республики Адыгея «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», следующие изменения:

1. строки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия (мероприятия) | Срок исполнения мероприятия | Расходы (тыс. руб.) | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея» | Всего |  | 1854,00 | 1854,00 | 1854,00 |
| республиканский бюджет | 1854,00 | 1854,00 | 1854,00 |
| 1. Основное мероприятие Создание институционального и кадрового потенциала в Республике Адыгея в области повышения финансовой грамотности населения | Министерство финансов Республики Адыгея;  Министерство образования и науки Республики Адыгея;  Министерство труда и социальной защиты;  Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации;  Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления | в течение 2021 года | 1178,00 | 1178,00 | 1178,00 |

заменить строками

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия (мероприятия) | Срок исполнения мероприятия | Расходы (тыс. руб.) | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея» | Всего |  | 1644,00 | 1854,00 | 1854,00 |
| республиканский бюджет | 1644,00 | 1854,00 | 1854,00 |
| 1. Основное мероприятие Создание институционального и кадрового потенциала в Республике Адыгея в области повышения финансовой грамотности населения | Министерство финансов Республики Адыгея;  Министерство образования и науки Республики Адыгея;  Министерство труда и социальной защиты;  Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации;  Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления | в течение 2021 года | 968,0,00 | 1178,00 | 1178,00 |

1. строки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.3 Участие в совещаниях, семинарах, конференциях, конгрессах, форумах по вопросам финансовой грамотности, в том числе международных |  | в течение 2021 года | 210,00 в том числе: | 210,00 в том числе: | 210,00 в том числе: |
| Министерство финансов Республики Адыгея; | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Министерство образования и науки Республики Адыгея; | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Республики Адыгея; | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

заменить строками

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.3 Участие в совещаниях, семинарах, конференциях, конгрессах, форумах по вопросам финансовой грамотности, в том числе международных |  | в течение 2021 года | 0,00 в том числе: | 210,00 в том числе: | 210,00 в том числе: |
| Министерство финансов Республики Адыгея; | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| Министерство образования и науки Республики Адыгея; | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Республики Адыгея; | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Министр В.Н. Орлов