## 1пол 21
Отчет о ходе реализации государственной программы Республики Адыгея "Управление государственными финансами" за 1 полугодие 2021 года
(тыс. руб.)
Наименование и период действия ЦП (реквизиты нормативного акта), мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок исполнения | Предусмотрено по программе в разрезе источников финансирования на 2021 год |  |  |  |  | Фактические объемы финансирования в разрезе источников финансирования |  |  |  |  | Достигнутые результаты
|  |  | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ. | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Государственная программа Республики Адыгея "Управление государственными финансами" | Всего | 2020-2024 | 1573168.6 | 0 | 1562642.3 | 10526.3 | 0 | 764378.8 | 0 | 753852.5 | 10526.3 | 0
| Министерство финансов Республики Адыгея |  | 1563820.7 | 0 | 1553294.4 | 10526.3 | 0 | 760212.6 | 0 | 749686.3 | 10526.3 | 0
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» |  | 9347.9 | 0 | 9347.9 | 0 | 0 | 4166.2 | 0 | 4166.2 | 0 | 0
Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование и повышение эффективности управления государственными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея | 2020-2024 | 11721 | 0 | 11721 | 0 | 0 | 873.9 | 0 | 873.9 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение в вопросах долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.1. Подготовка нормативных правовых актов Республики Адыгея по вопросам долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. Формирование бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.1. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. Формирование бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1 августа 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. Прогнозирование основных бюджетных параметров республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.2. Утверждение законом Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период условно утвержденных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализ динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней проводился ежемесячно
Мероприятие 1.4.1. Проведение анализа динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализ динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней проводится ежемесячно
Мероприятие 1.4.2. Проведение оценки обоснованности и эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. Разработка направлений увеличения поступлений в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2021 году мероприятия по разработке направлений увеличения поступлений в консолидированный бюджет Республики Адыгея проводятся в соответствии с планом по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея, утвержденным Распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.09.2018 г № 263-р (с изменениями)
Мероприятие 1.5.1. Реализация распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея о Плане мероприятий по увеличению поступлений налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. Использование программно-целевых принципов формирования расходов республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7. Развитие автоматизированных информационных систем управления государственными финансами Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 11721 | 0 | 11721 | 0 | 0 | 873.9 | 0 | 873.9 | 0 | 0 | Оплата услуг связи (Интернет)
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение открытости и прозрачности государственных финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея размещается на официальном сайте www.minfin01-maykop.ru, , опубликован путеводитель "бюджет для граждан": по Закону Республики Адыгея от 26 .12.2020 г. № 417 "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"; по проекту Закона Республики Адыгея "Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2020 год ; по Закону Республики Адыгея от 21.06.2021 года № 468 "Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2020 год"
Подпрограмма 2. Управление государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 2020-2024 | 150600 | 0 | 150600 | 0 | 0 | 49829.5 | 0 | 49829.5 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Республики Адыгея осуществляется в соответствии с постановлением КМ РА от 13 ноября 2020 г № 219 "О Долговой политике Республики Адыгея на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Основное мероприятие 2.2. Планирование объема и структуры государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Политика минимизации долговых рисков является адекватной и позволяет обеспечить как поддержание уровня долговой нагрузки на бюджет на экономически безопасном уровне, так и равномерное распределение во времени выплат по государственному долгу
Мероприятие 2.2.1. Выбор долговых инструментов, отвечающих требованиям минимизации рисков долговой политики и стоимости заимствований | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. Обслуживание государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 49229.5 | 0 | 49229.5 | 0 | 0 | В отчетном периоде осуществлялось погашение начисленных процентов по долговым обязательствам Республики Адыгея
Мероприятие 2.3.1. Осуществление платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Республики Адыгея, в соответствии с принятыми обязательствами и графиками погашения долговых обязательств Республики Адыгея, составленными в соответствии с условиями договоров | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 194816.3 | 0 | 194816.3 | 0 | 0 | 30950.3 | 0 | 30950.3 | 0 | 0 | В отчетном периоде осуществлялось погашение начисленных процентов по долговым обязательствам Республики Адыгея, кроме того, досрочно погашено кредитов полученных от кредитных организаций в сумме 300 млн.рублей ( в соответствии с условиями соглашений с МФ РФ)
Основное мероприятие 2.4. Мониторинг состояния государственного долга Республики Адыгея и муниципального долга | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о долговых обязательствах представлялась в Минфин России ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным
Основное мероприятие 2.5. Повышение эффективности управления государственным долгом Респуублики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | оказание услуг по подтверждению, пересмотру Республике Адыгея кредитных рейтингов, мониторингу и поддержанию присвоенных рейтингов
Мероприятие 2.4.1. Присвоение и поддержание кредитных рейтингов Республики Адыгея и выпуск государственных ценных бумаг Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 183.7 | 0 | 183.7 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0
Мероприятие 2.5.1. Учет и регистрация долговых обязательств Республики Адыгея в Государственной долговой книге Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.5.2. Предоставление в Министерство финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженных в Государственной долговой книге Республики Адыгея и муниципальных долговых книгах муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о долговых обязательствах представляется в Минфин России ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным
Подпрограмма 3. Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 2020-2024 | 1357988.6 | 0 | 1347462.3 | 10526.3 | 0 | 689071.7 | 0 | 678545.4 | 10526.3 | 0
Основное мероприятие 3.1. Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея "О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.2. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея о порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 1142462.3 | 0 | 1142462.3 | 0 | 0 | 587638.9 | 0 | 587638.9 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), субвенций муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществлялось ежемесячно
Мероприятие 3.2.1. Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и на плановый период с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.2.2. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 826320 | 0 | 826320 | 0 | 0 | 217410.2 | 0 | 217410.2 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) осуществляется ежемесячно
Мероприятие 3.2.3. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 14258.9 | 0 | 14258.9 | 0 | 0 | 3564.7 | 0 | 3564.7 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется ежемесячно
Мероприятие 3.3.1. Перечисление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4. Предоставление бюджетных кредитов из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.5. Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 210526.3 | 0 | 200000 | 10526.3 | 0 | 101432.8 | 0 | 90906.5 | 10526.3 | 0 | Осуществлялось перечисление субсидии на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
Основное мероприятие 3.6. Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 4 квартал 2021 года | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.4.1. Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «О выделении грантов городским округам и муниципальным районам в целях содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.5.2. Перечисление дотаций на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.6.1. Рассмотрение обращения о предоставлении бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключение договора о его предоставлении и осуществление контроля за его возвратом | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.6.2. Ведение реестра предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.7. Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена годовая оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за 2020 год, результаты опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея www.minfin01-maykop.ru, также проведена ежеквартальная оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства на 1 апреля 2021 года результаты опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея, результаты опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея www.minfin01-maykop.ru
Мероприятие 3.7.1. Проведение ежеквартального мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.7.2. Проведение годовой оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за отчетный финансовый год с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена годовая оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за 2016 год, результаты опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея www.minfin01-maykop.ru
Подпрограмма 4. Организация и осуществление бюджетного процесса в Республике Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 2020-2024 | 52859 | 0 | 52859 | 0 | 0 | 24603.7 | 0 | 24603.7 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка Законов "О внесении изменений в Закон Р А "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" : от 17.02.2021 г № 433, от 30.03.2021 г № 445; Подготовка Законов "О внесении изменений в статью 23 Закона РА "О бюджетном процессе в Республике Адыгея" от 07.06.2021 г № 462 и внесении изменений в статью 5 Закона РА "О бюджетном процессе в Республике Адыгея" от 07.06.2021 г № 463 ; Принято распоряжение КМ РА от 26 марта 2021 года № 83-р "О плане мероприятий ("дорожной карте") по погашению (реструктуризации) кредиторской задрлженности республиканского бюджета Республики Адыгея, государственных бюджетных учреждений Республики Адыгея и государственных автономных учреждений Республики Адыгея на 2021-2024 годы; Утвержден приказ Министерства финансов РА от 29.06.2021 года № 96-А "Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Мероприятие 4.1.1. Подготовка проекта закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.2.Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея о проведении публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея и годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2. Организация процесса планирования и исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея и формирование бюджетной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято распоряжение КМ РА от 30 апреля 2021 года № 128-р "Об отчете об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 1 квартал 2021 года; Принято распоряжение КМ РА от 13 апреля 2021 года № 103-р "Об отчете об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2020 год; отчет об исполнении консолидированного бюджета РА представлен в Минфин России и Федеральное казначейство в установленные сроки; Осуществлялся в ежедневном режиме контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств; проведены публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2020 год" в соответствии с распоряжением КМ РА от 23. 04 2021 года № 109-р
Мероприятие 4.2.1. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея, определяющего перечень мероприятий по реализации закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято постановление КМ РА от 02.02.2017 № 15 "О мерах по реализации Закона Республики Адыгея "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Мероприятие 4.2.2. Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.3. Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея об утверждении отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего финансового года | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.4. Подготовка проекта закона Республики Адыгея об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за отчетный финансовый год | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.5. Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета Республики Адыгея на 2017 год утверждена 27 декабря 2016 года
Мероприятие 4.2.6. Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контроль осуществляется в ежедневном режиме
Мероприятие 4.2.7. Составление бюджетной отчетности, в том числе отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и консолидированного бюджета Республики Адыгея, а также предоставление в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство отчетности об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетная отчетность составляется ежемесячно; Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея представляется в Минфин России и Федеральное казначейство в установленные сроки
Основное мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 43511.1 | 0 | 43511.1 | 0 | 0 | 20437.5 | 0 | 20437.5 | 0 | 0 | Осуществляется обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея
Мероприятие 4.4.1. Подготовка нормативных правовых актов в части развития программно-целевых принципов формирования республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.4. Обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | в течение 2021 года | 9347.9 | 0 | 9347.9 | 0 | 0 | 4166.2 | 0 | 4166.2 | 0 | 0 | Осуществляется обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея»
Основное мероприятие 4.5. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея и государственных учреждений Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен мониторинг качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея в части исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея за 2020 год, результаты опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея www.minfin01-maykop.ru
Мероприятие 4.5.1. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.6.1. Подготовка и публикация брошюр "Бюджет для граждан" | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.6.2. Ведение официального сайта Министерства финансов Республики Адыгея с размещением информации о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея размещается на Официальном сайте www.minfin01-maykop.ru