## 1 полугодие
Отчет о ходе реализации государственной программы Республики Адыгея "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея" за 1 полуг 2022 года
(тыс. руб.)
Наименование и период действия ЦП (реквизиты нормативного акта), мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок исполнения | Предусмотрено по программе в разрезе источников финансирования на 2022 год |  |  |  |  | Фактические объемы финансирования в разрезе источников финансирования |  |  |  |  | Достигнутые результаты
|  |  | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ. | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ.
2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Государственная программа Республики Адыгея "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея " | Всего |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 521.6 | 0 | 521.6 | 0 | 0
Основное мероприятие 1. "Создание институционального и кадрового потенциала в Республике Адыгея в области повышения финансовой грамотности населения" | Министерство финансов Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации, Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления | в течении 2022 года | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 221.6 | 0 | 221.6 | 0 | 0 | в 1 полугодии 2022 года на базе ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» организованы 72-часовые курсы повышения квалификации по теме: «Преподавание основ финансовой грамотности в условиях реализации обновленных ФГОС», для педагогов образовательных организаций, осуществляющих доведение до потребителя образовательных программ и инструментов повышения финансовой грамотности. В период с 29.03.2022 г. по 07.04.2022 г. обучение прошли 60 педагогических работников начальной школы.
Основное мероприятие 2. "Создание эффективных и доступных информационных и образовательных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения и информирование о защите прав потребителей финансовых услуг" | Министерство финансов Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течении 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерством финансов Республики Адыгея на регулярной основе ведется раздел «Повышение финансовой грамотности населения» на официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (www.adygheya.ru). В данном разделе размещаются соответствующие образовательные и информационные материалы. Также информирование осуществляется на официальных страницах (аккаунтах) в социальных сетях, в частности ведется рубрика "финансовая грамотность"
Основное мероприятие 3. "Продвижение/внедрение созданных в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" образовательных программ и учебно-методических материалов" | Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство труда и социального развития Республики Адыгея | в течении 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4. "Проведение информационно-просветительской кампании с участием средств массовой информации: телевидение, радио, Интернет, печатные средства массовой информации" | Министерство финансов Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации, Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления | в течении 2022 года | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 150 тыс. рублей – на услуги по изготовлению памяток (материалы по опасности телефонных и интернет – мошенничеств, связанных с операциями по банковским счетам и электронным переводам, информация по которым поступает от неизвестных Вам лицам – предоставляется МВД России по РА). Изготовлены 10 000 памяток на офсетной бумаге формата А-3 (31 тыс. рублей) и 6 000 памяток на самоклеящейся бумаге формата А-3 (119 тыс. рублей); 50 тыс. рублей – на услуги по изготовлению и размещению телепрограмм, направленных на повышение финансовой грамотности населения. Исполнитель – ВГТРК ГТРК «Адыгея»
Основное мероприятие 5. "Улучшение информирования населения Республики Адыгея о защите прав потребителей финансовых услуг" | Министерство финансов Республики Адыгея | в течении 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Адыгея является участником проекта "Межрегиональная "горячая линия" бесплатной правовой помощи потребителям финансовых услуг". В рамках работы горячей линии Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея. За отчетный период проводилось консультирование граждан по вопросам, связанным с финансовыми услугами.
Основное мероприятие 6. "Проведение региональных исследований в сфере повышения финансовой грамотности, защиты прав потребителей и финансового образования" | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течении 2022 года | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | Адыгейским республиканским институтом гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева в 1 полугодии проведены исследования уровня финансовой грамотности населения Республики Адыгея.Новые исследования, как и предыдущие, проведены по репрезентативной выборке. Для наибольшей репрезентативности было расширено число респондентов (количество респондентов составило 550 человек).Сопоставление результатов исследований, с проведенными ранее позволило выявить динамику в сфере финансовой грамотности населения – она имеет умеренно положительный характер.
Основное мероприятие 7."Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки результативности в достижении целей государственной программы и эффектов основных мероприятий в рамках государственной программы" | Министерство финансов Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течении 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках мероприятий по координации государственной программы Республики Адыгея "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея "Министерством финансов Республики Адыгея организована разъяснительная работа, направленная на освещение целей и задач государственной программы с исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея. Также Министерством финансов Республики Адыгея на регулярной основе осуществляется мониторинг и контроль за сроками реализации основных мероприятий государственной программы и освоением средств, предусмотренных на ее реализацию.