## 1кв 2023
Отчет о ходе реализации государственной программы Республики Адыгея "Управление государственными финансами" за 1 квартал 2023 года
(тыс. руб.)
Наименование и период действия ЦП (реквизиты нормативного акта), мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок исполнения | Предусмотрено по программе в разрезе источников финансирования на 2022 год |  |  |  |  | Фактические объемы финансирования в разрезе источников финансирования |  |  |  |  | Достигнутые результаты
|  |  | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ. | всего | ФБ | РБ | МБ | внеб. источ.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Государственная программа Республики Адыгея "Управление государственными финансами" | Всего | 2020-2024 | 1684955.6 | 0 | 1674429.3 | 10526.3 | 0 | 435101.4 | 0 | 424575.1 | 10526.3 | 0
| Министерство финансов Республики Адыгея |  | 1684955.6 | 0 | 1674429.3 | 10526.3 | 0 | 434864.5 | 0 | 424575.1 | 10526.3 | 0
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» |  | 9682.5 | 0 | 9682.5 | 0 | 0 | 2016.8 | 0 | 2016.8 | 0 | 0
Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование и повышение эффективности управления государственными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея | 2020-2024 | 13634 | 0 | 13634 | 0 | 0 | 236.7 | 0 | 236.7 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение в вопросах долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.1. Подготовка нормативных правовых актов Республики Адыгея по вопросам долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. Формирование бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.1. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. Формирование бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | до 1 августа 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. Прогнозирование основных бюджетных параметров республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.2. Утверждение законом Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период условно утвержденных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализ динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней проводился ежемесячно
Мероприятие 1.4.1. Проведение анализа динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализ динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней проводится ежемесячно
Мероприятие 1.4.2. Проведение оценки обоснованности и эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. Разработка направлений увеличения поступлений в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2022 году мероприятия по разработке направлений увеличения поступлений в консолидированный бюджет Республики Адыгея проводятся в соответствии с планом по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея, утвержденным Распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.09.2018 г № 263-р (с изменениями)
Мероприятие 1.5.1. Реализация распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея о Плане мероприятий по увеличению поступлений налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. Использование программно-целевых принципов формирования расходов республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7. Развитие автоматизированных информационных систем управления государственными финансами Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 13634 | 0 | 13634 | 0 | 0 | 236.7 | 0 | 236.7 | 0 | 0 | Оплата услуг связи (Интернет)
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение открытости и прозрачности государственных финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея размещается на официальном сайте www.minfin01-maykop.ru
Подпрограмма 2. Управление государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 2020-2024 | 150600 | 0 | 150600 | 0 | 0 | 11098.8 | 0 | 11098.8 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. Планирование объема и структуры государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Политика минимизации долговых рисков является адекватной и позволяет обеспечить как поддержание уровня долговой нагрузки на бюджет на экономически безопасном уровне, так и равномерное распределение во времени выплат по государственному долгу
Мероприятие 2.2.1. Выбор долговых инструментов, отвечающих требованиям минимизации рисков долговой политики и стоимости заимствований | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. Обслуживание государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 11098.8 | 0 | 11098.8 | 0 | 0 | В отчетном периоде осуществлялось погашение начисленных процентов по долговым обязательствам Республики Адыгея
Мероприятие 2.3.1. Осуществление платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Республики Адыгея, в соответствии с принятыми обязательствами и графиками погашения долговых обязательств Республики Адыгея, составленными в соответствии с условиями договоров | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 194816.3 | 0 | 194816.3 | 0 | 0 | 30950.3 | 0 | 30950.3 | 0 | 0 | В отчетном периоде осуществлялось погашение начисленных процентов по долговым обязательствам Республики Адыгея, кроме того, досрочно погашено кредитов полученных от кредитных организаций в сумме 300 млн.рублей ( в соответствии с условиями соглашений с МФ РФ)
Основное мероприятие 2.4. Мониторинг состояния государственного долга Республики Адыгея и муниципального долга | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о долговых обязательствах представлялась в Минфин России ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным
Основное мероприятие 2.5. Повышение эффективности управления государственным долгом Респуублики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.4.1. Присвоение и поддержание кредитных рейтингов Республики Адыгея и выпуск государственных ценных бумаг Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 183.7 | 0 | 183.7 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0
Мероприятие 2.5.1. Учет и регистрация долговых обязательств Республики Адыгея в Государственной долговой книге Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.5.2. Предоставление в Министерство финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженных в Государственной долговой книге Республики Адыгея и муниципальных долговых книгах муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о долговых обязательствах представляется в Минфин России ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным
Подпрограмма 3. Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 2020-2024 | 1465975.2 | 0 | 1455448.9 | 10526.3 | 0 | 410637.3 | 0 | 400111.2 | 10526.3 | 0
Основное мероприятие 3.1. Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея "О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.2. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея о порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 1200448.9 | 0 | 1200448.9 | 0 | 0 | 300112 | 0 | 300112.2 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), субвенций муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществлялось ежемесячно
Мероприятие 3.2.1. Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и на плановый период с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.2.2. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 826320 | 0 | 826320 | 0 | 0 | 217410.2 | 0 | 217410.2 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) осуществляется ежемесячно
Мероприятие 3.2.3. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 14258.9 | 0 | 14258.9 | 0 | 0 | 3564.7 | 0 | 3564.7 | 0 | 0 | Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется ежемесячно
Мероприятие 3.3.1. Перечисление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Перечисление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Основное мероприятие 3.4. Предоставление бюджетных кредитов из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.5. Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 210526.3 | 0 | 200000 | 10526.3 | 0 | 60525.3 | 0 | 49999 | 10526.3 | 0 | Осуществлялось перечисление субсидии на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
Основное мероприятие 3.6. Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 4 квартал 2022 года | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.4.1. Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «О выделении грантов городским округам и муниципальным районам в целях содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.5.2. Перечисление дотаций на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.6.1. Рассмотрение обращения о предоставлении бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключение договора о его предоставлении и осуществление контроля за его возвратом | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.6.2. Ведение реестра предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.7. Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена годовая оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за 2021 год, результаты опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея www.minfin01-maykop.ru
Мероприятие 3.7.1. Проведение ежеквартального мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.7.2. Проведение годовой оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за отчетный финансовый год с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена годовая оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за 2016 год, результаты опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея www.minfin01-maykop.ru
Подпрограмма 4. Организация и осуществление бюджетного процесса в Республике Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 2020-2024 | 54746.4 | 0 | 54746.4 | 0 | 0 | 13128.4 | 0 | 13128.4 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка Законов "О внесении изменений в Закон Республики Адыгея "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" : от 28.02.2022 г № 41, Подготовка Закона "О внесении изменений в Закон Республики Адыгея "О бюджетном процессе в Республике Адыгея" от 05.03.2022 г
Мероприятие 4.1.1. Подготовка проекта закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.2.Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея о проведении публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея и годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2. Организация процесса планирования и исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея и формирование бюджетной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлялась в ежедневном режиме проверка Сведений о бюджетном обязательстве
Мероприятие 4.2.1. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея, определяющего перечень мероприятий по реализации закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято постановление КМ РА от 02.02.2017 № 15 "О мерах по реализации Закона Республики Адыгея "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Мероприятие 4.2.2. Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.3. Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея об утверждении отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего финансового года | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.4. Подготовка проекта закона Республики Адыгея об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за отчетный финансовый год | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.5. Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета Республики Адыгея на 2017 год утверждена 27 декабря 2016 года
Мероприятие 4.2.6. Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контроль осуществляется в ежедневном режиме
Мероприятие 4.2.7. Составление бюджетной отчетности, в том числе отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и консолидированного бюджета Республики Адыгея, а также предоставление в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство отчетности об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетная отчетность составляется ежемесячно; Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея представляется в Минфин России и Федеральное казначейство в установленные сроки
Основное мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 45063.9 | 0 | 45063.9 | 0 | 0 | 11111.6 | 0 | 11111.6 | 0 | 0 | Осуществляется обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея
Мероприятие 4.4.1. Подготовка нормативных правовых актов в части развития программно-целевых принципов формирования республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.4. Обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | в течение 2022 года | 9682.5 | 0 | 9682.5 | 0 | 0 | 2016.8 | 0 | 2016.8 | 0 | 0 | Осуществляется обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея»
Основное мероприятие 4.5. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея и государственных учреждений Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.5.1. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.6.1. Подготовка и публикация брошюр "Бюджет для граждан" | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.6.2. Ведение официального сайта Министерства финансов Республики Адыгея с размещением информации о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея размещается на Официальном сайте www.minfin01-maykop.ru