Отчет

о ходе реализации  государственной программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2018 годы за 2014 год

Государственная программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2018 годы утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 11 октября 2013 года № 235 «О государственной программе Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2018 годы (далее - государственная программа). В течение 2014 года в государственную программу внесены изменения постановлениями Кабинета Министров  Республики Адыгея от 10 февраля 2014 года № 18, от 2 апреля 2014 года № 77, от 8 декабря 2014 года № 292, от 31 декабря 2014 года № 345.

Фактическое финансирование государственной программы составило 789857,5 тыс. руб. (98,4% к уточненным годовым назначениям)

в том числе:

- развитие автоматизированных информационных систем управления государственными финансами – 7623,1 тыс. руб. (93,5% к уточненным годовым назначениям);

- обслуживание государственного долга Республики Адыгея – 119952,1 тыс. руб. (91,5% к уточненным годовым назначениям);

- предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам – 624010,8 тыс. руб.(100% к уточненным годовым назначениям);

- обеспечение реализации государственной программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2018 годы» - 38271,5 тыс. руб. (96,9% к уточненным годовым назначениям).

В 2014 году реализованы следующие мероприятия государственной программы:

Подпрограмма  «Долгосрочное финансовое планирование»:

1) принято постановление Кабинета Министров Республики Адыгея  от 3 сентября 2014 года № 210  «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

2) принято распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 октября 2014 года № 217-р «О проекте республиканского бюджета Республики Адыгея на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

3) проектом закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов установлены условно утвержденные расходы на 2016 год - 293872,0 тыс. руб. и на 2017 год - 607588,1 тыс. руб.;

4) ежемесячно проводился анализ динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней;

5) проведена оценка обоснованности и эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот за 2013 год в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Адыгея от 20 октября 2010 года  № 177-А. Результаты размещены на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея;

6) проведены мероприятия по увеличению поступлений налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея, в соответствии с планом, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 21 февраля 2013 года № 21-р.

Подпрограмма  «Управление государственным долгом Республики Адыгея»:

1) осуществлялось погашение платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Республики Адыгея, в соответствии с принятыми обязательствами и графиками погашения долговых обязательств Республики Адыгея, составленными в соответствии с условиями договоров;

2) принят Приказ Министерства финансов Республики Адыгея от 15 сентября 2014 года № 166-А «О Порядке ведения Государственной долговой книги Республики Адыгея»;

3) учет и регистрация долговых обязательств Республики Адыгея в Государственной долговой книге Республики Адыгея осуществлялся в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения, изменения, исполнения полностью или частично соответствующего обязательства;

4) предоставление в Министерство финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженных в Государственной долговой книге Республики Адыгея и муниципальных долговых книгах муниципальных образований осуществлялось ежемесячно до 10 числа.

Подпрограмма  «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований»:

1) приняты приказы Министерства финансов Республики Адыгея от 9 января 2014 года № 3-А «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Адыгея» и от 28 февраля 2014 года  № 42-А «О Порядке взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из республиканского бюджета Республики Адыгея местным бюджетам муниципальных районов (городских округов)»;

2) принят Закон Республики Адыгея от 30 июля 2014 года № 319  «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О межбюджетных отношениях в Республики Адыгея»;

3) принято постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 17 февраля 2014 года  № 23 «О Порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2014 году». Бюджетных кредитов местным бюджетам представлено на сумму 768849,4 тыс. рублей;

4) принят приказ Министерства финансов Республики Адыгея от 26 августа 2014 года № 153-А «О перечне муниципальных образований, распределенных в зависимости от доли межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) в объеме собственных доходов местного бюджета»;

5) принят приказ Министерства финансов Республики Адыгея от 24 июля 2014 года № 138-А «О сверке исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

6) местным бюджетам  перечислены в полном объеме  межбюджетные трансферты, распределенные в соответствии с утвержденными Законом Республики Адыгея от 23 декабря 2008 года № 224 «О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея» методиками, в виде:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) - 242935,9 тыс. руб.;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 13456,5 тыс. руб.;

- дотации на поддержку мер по  обеспечению сбалансированности бюджетов - 343300,0 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 19318,4 тыс. руб.;

- дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов – 5000,0 тыс. руб.

7) средства в сумме 5000,0 тыс. руб. на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 октября 2014 года № 236-р распределены между следующими муниципальными районами (городскими округами):

за 1 место - муниципальное образование «Кошехабльский  район» в сумме 2500,0 тысячи рублей;

за 2 место - муниципальное образование «Теучежский район» в сумме 1500,0 тысячи рублей;

за 3 место - муниципальное образование «Тахтамукайский район» в сумме 1000,0 тысячи рублей;

8) принято постановление Кабинета Министров  Республики Адыгея от 12 марта 2014 года  № 53 «О внесении изменений в порядок проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства», в соответствии с которым проведена ежеквартальная оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства,  результаты опубликованы на  официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея. По итогам проведенной годовой оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за 2013 год:  высокое качество управления муниципальными финансами признано у муниципального образования «Город  Майкоп» с итоговой оценкой 221 балл;  результаты также  опубликованы на  официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2018 годы»:

1) осуществлялось обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея;

2) осуществлялось обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея».

Подпрограмма  «Повышение эффективности управления государственными финансами Республики Адыгея»:

1) внесены изменения в  Закон Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республики Адыгея» (законами Республики Адыгея от 2 июня 2014 года № 296  и от 29 декабря 2014 года № 371);

2) приняты распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея в целях проведения соответствующих публичных слушаний:

- от 7 мая 2014 года № 87-р «О проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2013 год»;

- от 18 сентября 2014 года  № 206-р «О проведении публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея на 2015 год и на плановый период 2016  и 2017 годов»;

3) принято постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 17 февраля 2014 года № 24 «О мерах по реализации Закона Республики Адыгея «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

4) принят приказ Министерства финансов Республики Адыгея от 1 июля 2014 года № 120-А «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

5) приняты распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея:                                                                                                                                                                                                      от 19 мая 2014 года  № 106-р «Об отчете об исполнении  республиканского бюджета Республики Адыгея за 1 квартал 2014 года»;                                                                                                       от 12 августа 2014 года № 175-р «Об отчете об исполнении  республиканского бюджета Республики Адыгея за первое полугодие 2014 года»; от 14 ноября 2014 года № 241-р «Об отчете об исполнении  республиканского бюджета Республики Адыгея за 9 месяцев 2014 года»;

6) принят Закон Республики Адыгея от 2 июля 2014 года № 306  «Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2013 год»;

7)  осуществлялся контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств в ежедневном режиме;

8) ежемесячно производилось составление бюджетной отчетности, в том числе отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и консолидированного бюджета Республики Адыгея;

9) принят приказ Министерства финансов Республики Адыгея от 27 января 2014 года № 21-А «Об утверждении аналитических кодов для учета операций с целевыми субсидиями, предоставляемыми из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетным и автономным учреждениям Республики Адыгея» (с последующими изменениями);

10) приняты приказы Министерства финансов Республики Адыгея:                                                                                                                                                                                      от 26 февраля 2014 года № 39-А «О внесении изменений в Положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея»,                                                                       от 17 сентября 2014 года  № 171-А «О внесении изменений в Положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея»;

11) проведен мониторинг качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея                                                                                                                                                                                                                        в части исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея  за 2013 год и  в части материалов и документов, используемых при составлении проекта республиканского бюджета Республики Адыгея на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Результаты мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея;

12)  подготовлены и опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея  брошюры «Бюджет для граждан»:

- путеводитель по Закону Республики Адыгея от 20 декабря 2013 года № 252 «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- путеводитель по проекту отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2013 год;

- путеводитель по Закону Республики Адыгея от 2 июля 2014 года № 306 «Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2013 год».

В рамках данной государственной программы в 2014 году доля целевых показателей (индикаторов) плановые значения которых были достигнуты в общем количестве целевых показателей (индикаторов) составила более  80%, в том числе перевыполнены установленные плановые значения были по 9 показателям (индикаторам) программы.

По итогам оценки эффективности реализации государственных  программ Республики Адыгея, проведенной  в соответствии с   Приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея № 379-П от 18 декабря 2014 года «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации государственных программ Республики Адыгея» в 2014 году государственная программа Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2018 годы признана высокоэффективной (с итоговой оценкой 87,5 баллов).