****

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

### П Р И К А З

от 12 февраля 2014 г. № 31-А

г. Майкоп

**О плане реализации основных**

**мероприятий государственной программы**

**Республики Адыгея «Управление**

**государственными финансами»**

**на 2014 год и на плановый период**

**2015 и 2016 годов**

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 13 августа 2013 года № 180 «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Республики Адыгея, их формирования и реализации» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план реализации основных мероприятий государственной программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя министра финансов Республики Адыгея Е.М. Литвинову.

#### И.о. министра Е.М. Литвинова

Приложение

к приказу Министерства финансов

Республики Адыгея

от 12.02.2014 г. № 31-А

План

реализации основных мероприятий

государственной программы Республики Адыгея

«Управление государственными финансами»

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Всего | 436493,0 | 636100,8 | 798601,7 |
| Министерство финансов Республики Адыгея | 430888,0 | 630253,1 | 792499,0 |
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 5605,0 | 5847,7 | 6102,7 |
| Подпро­грамма 1.  Долгосрочное финансовое планирование | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 297709,8 | 563321,5 |
| Основное мероприятие 1.1.  Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение в вопросах долгосрочного бюджетного планирования | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  Формирование бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1.  Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.  Прогнозирование основных бюджетных параметров республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 297709,8 | 563321,5 |
| Мероприятие 1.3.1.  Подготовка проекта закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.2.  Утверждение законом Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период условно утвержденных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 297709,8 | 563321,5 |
| Основное мероприятие 1.4.  Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.1.  Проведение анализа динамики поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов и состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.2.  Проведение оценки обоснованности и эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5.  Разработка направлений увеличения поступлений в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.1.  Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея о Плане мероприятий по увеличению поступлений налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпро­грамма 2.  Организация и осуществление бюджетного процесса в Республике Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1.  Подготовка проекта закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.  Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея о проведении публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея и годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3.  Подготовка и публикация брошюр «Бюджет для граждан» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.  Планирование и исполнение республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.1.  Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея, определяющего перечень мероприятий по реализации закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2.  Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.3.  Подготовка проектов распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея об утверждении отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего финансового года | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.4.  Подготовка проекта закона Республики Адыгея об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за отчетный финансовый год | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.5.  Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.6.  Составление и ведение кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.7.  Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.  Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.1.  Составление бюджетной отчетности, в том числе отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и консолидированного бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.2.  Представление в Министерство финансов Российской Федерации отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4.  Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере размещения государственного заказа | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпро­грамма 3.  Повышение эффективности бюджетных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | 9376,5 | 8396,7 | 8418,0 |
| Основное мероприятие 3.1.  Развитие нормативной правовой и методической базы по повышению эффективности бюджетных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.  Подготовка нормативных правовых актов в части развития программно-целевых принципов формирования республиканского бюджета Республики Адыгея и повышения эффективности бюджетных расходов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2.  Проведение совещаний, семинаров | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2.  Развитие системы мониторинга и оценки качества финансового менеджмента | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.1.  Проведение мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.2.  Принятие приказа Министерства финансов Республики Адыгея «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Адыгея «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.  Развитие автоматизированных информационных систем управления государственными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея | 9376,5 | 8396,7 | 8418,0 |
| Мероприятие 3.3.1.  Автоматизация процессов формирования и исполнения бюджета Республики Адыгея, а также сбора и формирования консолидированной отчетности | Министерство финансов Республики Адыгея | 9376,5 | 8396,7 | 8418,0 |
| Мероприятие 3.3.2.  Ведение официального сайта Министерства финансов Республики Адыгея с размещением информации о текущей деятельности Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпро­грамма 4.  Управление государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 84109,3 | 5106,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.  Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.  Планирование объема и структуры государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.1.  Выбор долговых инструментов, отвечающих требованиям минимизации рисков долговой политики и стоимости заимствований | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3.  Обслуживание государственного долга Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 84109,3 | 5106,6 | 0,0 |
| Мероприятие 4.3.1.  Осуществление платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Республики Адыгея, в соответствии с принятыми обязательствами и графиками погашения долговых обязательств Республики Адыгея, составленными в соответствии с условиями договоров | Министерство финансов Республики Адыгея | 84109,3 | 5106,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4.  Мониторинг состояния государственного долга Республики Адыгея и муниципального долга | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4.1.  Учет и регистрация долговых обязательств Республики Адыгея в Государственной долговой книге Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4.2.  Предоставление в Министерство финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженных в Государственной долговой книге Республики Адыгея и муниципальных долговых книгах муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпро­грамма 5.  Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 300928,9 | 280928,9 | 180928,9 |
| Основное мероприятие 5.1.  Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.1.  Подготовка проекта закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея» | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.2.  Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея о порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.3.  Принятие приказа министерства финансов Республики Адыгея, ранжирующего муниципальные образования в зависимости от доли межбюджетных трансфертов в собственных доходах местных бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2.  Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Республики Адыгея | 275928,9 | 275928,9 | 175928,9 |
| Мероприятие 5.2.1.  Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и на плановый период с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.2.  Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 243154,0 | 243154,0 | 143154,0 |
| Мероприятие 5.2.3.  Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Республики Адыгея | 13456,5 | 13456,5 | 13456,5 |
| Мероприятие 5.2.4.  Перечисление субвенций муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Республики Адыгея | 19318,4 | 19318,4 | 19318,4 |
| Основное мероприятие 5.3.  Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3.1.  Перечисление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Министерство финансов Республики Адыгея | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.4.  Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Мероприятие 5.4.1.  Перечисление дотаций на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Основное мероприятие 5.5.  Предоставление бюджетных кредитов из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.5.1.  Рассмотрение обращения о предоставлении бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключение договора о его предоставлении и осуществление контроля за его возвратом | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.5.2.  Ведение реестра предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.6.  Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.6.1.  Проведение ежеквартального мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.6.2.  Проведение годовой оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства за отчетный финансовый год с опубликованием результатов на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпро­грамма 6.  Обеспечение реализации государственной программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2018 годы | Всего | 42078,3 | 43958,8 | 45933,3 |
| Министерство финансов Республики Адыгея | 36473,3 | 38111,1 | 39830,6 |
| Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 5605,0 | 5847,7 | 6102,7 |
| Основное мероприятие 6.1.  Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Республики Адыгея | Министерство финансов Республики Адыгея | 36473,3 | 38111,1 | 39830,6 |
| Основное мероприятие 6.2.  Обеспечение бюджетных полномочий государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия Министерства финансов Республики Адыгея» | 5605,0 | 5847,7 | 6102,7 |